## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG

EPIC: Sistema de Eventos
CHAPTER 1: Criação de Evento
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	Criação de novo evento	Crítico	1	O dono do evento cria os campos necessários para a inscrição do evento.
2	Configurar evento	Crítico	1	É a mesma interface de criação do evento, porém é visível para o grupo de gestores e permite que sejam alteradas as configurações do evento.
3	Alocar grupos de usuarios para evento	Crítico	2	Os usuarios alocados como sendo do tipo Participante serão visualizadas por todos os grupos de usuários. Por exemplo, no momento da inscrição de participantes, consultores e autores. Os demais tipos de instituição serão visíveis apenas para gestores. Uma instituição pode ser de um ou mais tipos.
4	Habilitar submissão de trabalho	Importante	2	Possibilidade de habilitar submissão para eventos.
5	Inscrição automatizada	Importante	1	O dono do evento cria os campos necessários para a inscrição do evento
6	Embed de formulário de inscrição	Útil	4	Disponibilização de um script para inserção do formulario de inscrição em um site
CHAPTER 2: Inscrição de Participantes
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
7	selecionar evento	Crítico	1	participante seleciona um evento de uma lista
8	inscrição	Crítico	1	preenche cadastro do evento selecionado
9	evento pago	Utíl	4	fazer incrição de evento somente com compravante de pagamento
CHAPTER 3: Submissão de trabalhos
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
10	Habilitar submissão de trabalhos, oficinas e cursos	Importante	2	Essa opção pode ser habilitada na criação do evento ou posteriormente.
11	Definir data inicial e final das submissões	Importante	2	Após habilitada a opção de submissão de trabalhos, pode ser escolher data inicial e data final de submissão
12	Definição das categorias e tipos de categorias	Importante	2	Define o tipo de submissão: trabalho, oficina, mini-curso e palestra. Define também as áreas de conhecimento com possibilidade de subcategorias.
13	Confirmação dos dados de submissão	Importante	2	Mostra os dados inseridos pelo gestor do evento para confirmação e aceitação
14	Alteração da submissão de trabalhos	Importante	2	Após a criação do evento, o gestor pode alterar os requisitos de submissão
CHAPTER 4: Avaliação de trabalhos submetidos
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
15	Avaliação de Atividades	Importante	3	Esta funcionalidade é visível apenas para avaliadores que acessem o sistema com seu identificador e senha. Nesta interface são listadas as atividades que foram distribuídas para o avaliador, onde ele tem acesso ao download do trabalho completo ou ao resumo da atividade dependendo do tipo de submissão escolhido pelo evento. Através de critérios estabelecidos pela coordenação do evento, ele avalia a atividade, preenchendo os pontos fortes, pontos fracos e sugestões além de dar o parecer (Aprovada ou Não aprovada).
16	Avaliador (Dados pessoais e area de parecer)	Importante	3	Esta funcionalidade está visível somente para o avaliador que estiver acessado ao sistema e o permite alterar seus dados pessoais e as áreas de conhecimento a ele associadas.
17	Distribuição de Atividades	Importante	3	Esta funcionalidade é visível apenas para o grupo Gestor. A distribuição de atividades pode ser realizada automaticamente ou manualmente através dessa interface.
18	Gerencia de avaliadores	Importante	3	Esta função está disponível somente para os grupos Gestor e Coordenação da Comissão Científica.Permite realizar busca de avaliador por área de conhecimento, identificador, nome e email. Disponibiliza a lista de todos os avaliadores e permite a alteração dos dados (exceto o identificador e senha) e a seleção das áreas de atuação de cada avaliador.
19	Parecer final	Importante	3	Esta funcionalidade é similar à descrita acima, com a diferença que o status da atividade pode passar de selecionável para selecionada ou reprovada. É válido ressaltar que somente atividades com status de selecionável poderão ser agendadas e participar da programação do evento.
20	Transformar status de atividade para selecionável/reprovada	Importante	3	É visível apenas para os grupos Gestor e Coordenação da Comissão Científica. Possibilita transformar o status da atividade de submetida ou em avaliação, para selecionável ou reprovada, sem que seja necessário passar pelo mínimo de avaliações. Deve-se escolher a área da atividade, depois o tipo da atividade e, para finalizar, selecionar ou reprovar as atividades. Assim como a função 4 descrita acima, pode-se ver o resumo da atividade ou efetuar o download do trabalho completo.
CHAPTER 5: Envio de Mensagens
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
21	lista de email	Útil	4	possibilidade de mandar email para os participantes do evento ou para determinados grupos de participantes	Formulário com assunto e corpo do email. se possível editor editor wysiwyg
CHAPTER 6: Relatórios
	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
22	Relatórios	Útil	3	O sistema já possui relatórios já definidos. Dentre os relatórios gerados pelo sistema encontram-se: relatório geral de inscritos, relatório de submissões e relatório de equipe do evento.
CHAPTER 7: Certificados
	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
23	Emissão de certificados	Importante	3	Opção de criar certificado, podendo escolher fundo do certificado, e Digitar titulo e conteúdo do certificado.
CHAPTER 8: Programação de atividades do evento
	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
24	Programação de Evento	Útil	4	O sistema oferece ao gestor do evento, um ambiente que irá ajudá-lo a montar a programação do evento. Após a avaliação das atividades, o gestor poderá compor o painel de programação com as atividades aprovadas. Com a programação pronta, os participantes do evento poderão visualizá-la.
25	Lista de presença	Útil	4	Controle de presença com qr code
26	Sistema de Credenciamento	Crítico	3	Gerenciamento de credenciamento com qr code
27	Criação de crachas	Útil	3	Ferramenta para criação de crachás do evento
28	Sistema de sorteio	Útil	4	Sistema para sorteios de brindes oferecidos pelo evento
CHAPTER 9: Autenticação e integridade
	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
29	Login de usuários	Crítico	1	Parte reponsável pela autenticação dos usuários
30	Sessão de autenticação	Crítico	1	Mantém usuários conectados
31	Validação dos dados	Crítico	1	Valida os dados antes de salvar ou enviar para o servidor
32	Conexões externas	Crítico	1	Mantém as conexões de banco e outro tipo de conexão externa
CHAPTER 10: Infraestrutura
	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
33	criação de ambiente de desenvolvimento	crítico	concluido	IDE de desenvolvimento escolhida: Netbeans	https://netbeans.org/
34	criação do repositório git	crítico	concluido	Nome do repositório: SIGE	https://github.com/joaofolle/sige