## Sprint Backlog - 2
	SPRINT 2

Estória de Usuário: CH:+9 ID: –validações lado do servidor
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
						validar todos os dados informados em formularios de criação de evento e criação de usuario no lado do servidorEX campo nome não pode ser vazio ,telefone tem que ser int somente 8 e 9 digitos
	estudar bean e hibernate validation
	Escrever caso de uso???			16/5/2016
	verificar todas as classes java que tem inclusão de dados feitas pelo usuário			16/5/2016
	criar método de envio de mensagens “facesmassage”			16/5/2016
	validar campo data período de inscrição			16/5/2016
	validar campos numéricos			16/5/2016
	testar formulários incluindo dados validos e inválidos
Estória de Usuário: CH:5 ID:21 –enviar e-mail
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
		Igor				fazer com que o usuario inscrito em um evento receba informações adicionais .ex :participarei da palestra sobre arduino ,posso receber PDF com apostila via email ,OBS somente quem criou o evento pode tem esse poder
	estudar como mandar e-mail java jsf ou primefaces			16/5/2016
	criar diagrama de classe ou estória de usúario			16/5/2016
	criar classes e métodos conforme diagrama			16/5/2016
	construir pagina que monta lista e envia e-mail(painel)			16/5/2016
	testar somente autor do evento tem lista de e-mail dos participantes			16/5/2016
	Realizar integração			16/5/2016

Estória de Usuário: CH:1 ID:2 – Contatar Profissional “MELHORIA”
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
		Igor				Na inclusão de novo evento incluir checkbox para mostrar local de evento no mapa na lista de eventos terá um botão como chegar onde o pegando sua localização e mostrando o caminho até o evento “OBS incluir endereço não é campo obrigatório”
	incluir no diagrama de classe o relacionamento do endereço			16/5/2016
	incluir campos no formulario de criação de eventos			16/5/2016
	criar pagina com javascript da api google maps			16/5/2016
	incluir botão “com chegar” na listagem de eventos			16/5/2016
	testar se autor não preencheu endereço não mostrar nada			16/5/2016
	Realizar integração			16/5/2016

Estória de Usuário: CH:8 ID:25 – Contatar Profissional “MELHORIA Lista de chamada”
Id	Tarefa	Responsável	Esforço	Data início	Data Fim	Observação	Dependência
						O autor do evento pode obter uma lista dos participantes do evento. Ex :Lista de chamadas
	criar método que lista todos os participantes do determinado evento			16/5/2016
	Cria pagina que lista participantes			16/5/2016
	Teste ,validar autor do evento para obter lista de participante de evento			16/5/2016
	incluir um botão “boleano” ao lado de cada participante. “presente “?			16/5/2016
	integração front-end

Estória de Usuário: CH:8 ID:25 – Painel autor
						pagina que reunira as informações das palestras criadas pelo autor botões enviar e-mail , listar participantes
	criar perfil de testes “autor” “criador de eventos”
	criar pagina painel do autor de palestra
	reunir metodos criados nos cap 8 e 5
	incluir botoes.